## Reporte final
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE | ID_CATEGORIA | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | ID_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | ID_CLASIFICACION | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | ID_TIPO_GEORREFERENCIA | TIPO_GEORREFERENCIA | GEORREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | MONTO_RECAUDADO | MONTO_COMPROMETIDO | MONTO_DEVENGADO | MONTO_EJERCIDO | MONTO_PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ID_ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_REVISOR | OBSERVACIONES_CAPTURISTA
OAX210201928629 | 2021 | 4 | 3 | Proyecto de inversión | 1185000 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":4,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":1185000,"monto_modificado":1185000}] | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO SOLA, TERCERA SECCIÓN - 62076 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 62076 | S | 820 | 699 |  | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":2449,"meta_modificada":2449}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE GALEANA SECCION TERCERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE MELCHOR OCAMPO PASA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL", "lon":-96.97131537, "lat":16.51933416}] | 2021-04-15 | 2021-05-29 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | 1185000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"FISMDF/MSFS/149/01/2021", "contratista":"CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":1185000,"monto_modificado":1185000}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":2449}] | 2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
OAX210201928669 | 2021 | 4 | 3 | Proyecto de inversión | 99500 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":4,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":99500,"monto_modificado":99500}] | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN SAN FRANCISCO SOLA, PRIMERA SECCIÓN - 62151 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 4 | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 62151 | S | 84 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":157.8,"meta_modificada":157.8}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE RAYON SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA CALLE ES LIMITE CON MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA", "lon":-96.97674729, "lat":16.51618458}] | 2021-04-17 | 2021-05-16 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | 99500 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CONT/FISMDF/MSFS/149/02/2021", "contratista":"CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":99500,"monto_modificado":99500}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":157.8}] | 2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
OAX210201934550 | 2021 | 4 | 3 | Proyecto de inversión | 2050000 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":4,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":2050000,"monto_modificado":2050000}] | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA DE LA CRUZ EN LA TERCERA SECCIÓN - 86176 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 86176 | S | 820 | 699 |  | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","meta":1302,"meta_modificada":1302}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE LOMA DE LA CRUZ INTERIOR SN SECCION TERCERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA CONOCIDA, A CUADRA Y MEDIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA", "lon":-96.96645, "lat":16.51943}] | 2021-05-20 | 2021-07-18 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CONT/FISMDF/MSFS/149/03/2021", "contratista":"CARLOS ROMAN ROJAS SIMON", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":2050000,"monto_modificado":2050000}] | [{"id_unidad_medida":8218,"unidad_medida":"Metros Cuadrados","avance":1302}] | 2 | Terminado | Validado avances | [{"observacion":"EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO CONTIENE ACTA DE ENTREGA", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":3.0, "usuario":"reynaehernandezma", "fecha":"2021-10-12"}] | [{"observacion":"Ya se ha agregado la liga de Acta de Entrega de la obra.", "tipo_obs":"Contratos", "trimestre":3.0, "usuario":"juancruzi", "fecha":"2021-10-18"}]
OAX210301999559 | 2021 | 4 | 1 | Acción | 90000 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":4,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":90000,"monto_modificado":90000}] | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 204011 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola |  |  | 0 | Otros Proyectos | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 204011 | N |  |  | 0 | [{"id_unidad_medida":1215,"unidad_medida":"SERVICIO(S)","meta":1,"meta_modificada":1}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-96.9744, "lat":16.514966}] | 2021-04-20 | 2021-12-25 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | [{"tipo_obra":"Servicios", "numero_contrato":"MSFS/FISMDF-ASE/149/01/2021", "contratista":"SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX S.A. DE C.V.", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":90000,"monto_modificado":90000}] | [{"id_unidad_medida":1215,"unidad_medida":"SERVICIO(S)","avance":1}] | 2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
OAX210402025696 | 2021 | 4 | 3 | Proyecto de inversión | 846957 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":4,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":846957,"monto_modificado":846957}] | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA PRIMERA SECCIÓN - 247792 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 5 | Urbanización | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 247792 | S | 84 | 56 |  | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","meta":380,"meta_modificada":380}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE MINA INTERIOR SN SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE QUINTANA ROO CALLE MINA LLEGANDO AL PALACIO MUNICIPAL", "lon":-96.974259, "lat":16.514342}] | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 846957 | 846957 | 846957 | 846957 | 846957 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CONT/FISMDF/MSFS/149/04/2021", "contratista":"CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":846957,"monto_modificado":846957}] | [{"id_unidad_medida":15,"unidad_medida":"Metros lineales","avance":380}] | 2 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
OAX210402054571 | 2021 | 4 | 3 | Proyecto de inversión | 352530.6 | [{"ciclo_recurso":2021,"id_ramo":33,"id_modalidad":"I","id_pp":5,"tipo_recurso":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)","monto_aprobado":352530.61,"monto_modificado":352530.61}] | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE SAN FRANCISCO SOLA | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | 2 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | 3 | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA |  | S | 820 | 699 |  | [{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","meta":6.21,"meta_modificada":6.21}] | 1 | Punto(s) Independiente(s) | [{"id_municipio":149, "id_localidad":1, "direccion":"71470 San Francisco Sola, Oax., México", "lon":-96.9749525, "lat":16.5151875}] | 2021-10-18 | 2021-11-16 | 352530.6 | 352530.6 | 352530.6 | 352530.6 | 352530.6 | [{"tipo_obra":"Obra", "numero_contrato":"CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021", "contratista":"CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV", "convocante":"MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA", "monto":352530.61,"monto_modificado":352530.61}] | [{"id_unidad_medida":7,"unidad_medida":"Kilómetro","avance":6.21}] | 2 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## fuentes_financiamiento
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE | ESTATUS | ciclo_recurso | id_ramo | id_modalidad | id_pp | tipo_recurso | monto_aprobado | monto_modificado | prog_estatal_mun
OAX210201928629 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1185000 | 1185000
OAX210201928669 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 99500 | 99500
OAX210201934550 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2050000 | 2050000
OAX210301999559 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 90000 | 90000
OAX210402025696 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 4 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 846957 | 846957
OAX210402054571 | 2021 | 4 | Terminado | 2021 | 33 | I | 5 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 352530.61 | 352530.61

## metas
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE | ESTATUS | unidad_medida | meta | meta_modificada
OAX210201928629 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 2449 | 2449
OAX210201928669 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 157.8 | 157.8
OAX210201934550 | 2021 | 4 | Terminado | Metros Cuadrados | 1302 | 1302
OAX210301999559 | 2021 | 4 | Terminado | SERVICIO(S) | 1 | 1
OAX210402025696 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 380 | 380
OAX210402054571 | 2021 | 4 | Terminado | Kilómetro | 6.21 | 6.21

## georreferencias
FOLIO | CICLO | ESTATUS | ID_ENTIDAD_FEDERATIVA | ENTIDAD_FEDERATIVA | id_municipio | id_localidad | direccion | lon | lat
OAX210201928629 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | CALLE GALEANA SECCION TERCERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE MELCHOR OCAMPO PASA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL | -96.9713 | 16.5193
OAX210201928669 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | CALLE RAYON SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA CALLE ES LIMITE CON MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA | -96.9767 | 16.5162
OAX210201934550 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | CALLE LOMA DE LA CRUZ INTERIOR SN SECCION TERCERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA CONOCIDA, A CUADRA Y MEDIA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA TERCERA | -96.9664 | 16.5194
OAX210301999559 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -96.9744 | 16.515
OAX210402025696 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | CALLE MINA INTERIOR SN SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE QUINTANA ROO CALLE MINA LLEGANDO AL PALACIO MUNICIPAL | -96.9743 | 16.5143
OAX210402054571 | 2021 | Terminado | 20 | Oaxaca | 149 | 1 | 71470 San Francisco Sola, Oax., México | -96.975 | 16.5152

## contratos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE | ESTATUS | tipo_obra | numero_contrato | contratista | convocante | monto | monto_modificado
OAX210201928629 | 2021 | 4 | Terminado | Obra | FISMDF/MSFS/149/01/2021 | CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 1185000 | 1185000
OAX210201928669 | 2021 | 4 | Terminado | Obra | CONT/FISMDF/MSFS/149/02/2021 | CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 99500 | 99500
OAX210201934550 | 2021 | 4 | Terminado | Obra | CONT/FISMDF/MSFS/149/03/2021 | CARLOS ROMAN ROJAS SIMON | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 2050000 | 2050000
OAX210301999559 | 2021 | 4 | Terminado | Servicios | MSFS/FISMDF-ASE/149/01/2021 | SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ELECTRICAS ARQ-LUX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 90000 | 90000
OAX210402025696 | 2021 | 4 | Terminado | Obra | CONT/FISMDF/MSFS/149/04/2021 | CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 846957 | 846957
OAX210402054571 | 2021 | 4 | Terminado | Obra | CONT/FORTAMUN/MSFS/149/01/2021 | CONOE CONSTRUCCIONES SAS DE CV | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA | 352530.61 | 352530.61

## avances_fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE | ESTATUS | unidad_medida | avance
OAX210201928629 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 2449
OAX210201928669 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 157.8
OAX210201934550 | 2021 | 4 | Terminado | Metros Cuadrados | 1302
OAX210301999559 | 2021 | 4 | Terminado | SERVICIO(S) | 1
OAX210402025696 | 2021 | 4 | Terminado | Metros lineales | 380
OAX210402054571 | 2021 | 4 | Terminado | Kilómetro | 6.21